Пресс-релиз для прессы от 09.04.2014

Начаты испытания рабочим напряжением оборудования СТАТКОМ в рамках создания инновационного преобразовательного комплекса в Забайкальском крае

На подстанции 220 кВ Могоча филиала ОАО "ФСК ЕЭС"  - Магистральные электрические сети (МЭС) Сибири – в период с декабря 2013 по март 2014, выполнены монтаж и испытания оборудования блока СТАТКОМ №1: система охлаждения преобразователя напряжения, фильтро-компенсирующее устройство, батарея статических конденсаторов, преобразователь напряжения.

За прошедший квартал специалистами ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» совместно с Забайкальским ПМЭС, ЦИУС Сибири и Забайкальским РДУ была проделана не только работа по монтажу инновационного оборудования, но и разработана и согласована программа проведения испытаний и пуска оборудования СТАТКОМ.

Согласно данной программе был выполнен монтаж фильтро-компенсирующих устройств преобразователя напряжения; кабельных линий  35 кВ, ведущих от КРУЭ-35  кВ и обеспечивающих работу СТАТКОМов. Проведены монтаж и наладка РЗА (АУВ и МТЗ) всех выключателей КРУЭ-35  кВ, а также системы управления РЗА блока СТАТКОМ-1, фазных реакторов и преобразователей напряжения, проверена готовность средств телемеханики, телеизмерения и АСУ ТП. Предварительно опробованы рабочим напряжением ячейки КРУЭ-35  и цепи трансформаторов ТН-35-5, а также проведены индивидуальные испытания составных частей блока СТАТКОМ №1.

Важным итогом проведенных  работ стало прошедшее 28 марта опробование СТАТКОМ-1 рабочим напряжением. Таким образом, успешно проверена работоспособность инновационного  оборудования.

Вставка постоянного тока на базе технологии СТАТКОМ предназначена для преобразования переменного тока в постоянный и последующее преобразование постоянного тока в переменный. Она состоит из четырех блоков, в каждый из которых входит преобразователь напряжения, конденсаторная батарея, трехфазные группы фазных реакторов, система охлаждения, шкафы управления и др. Достоинством системы управления новым оборудованием является использование принципа «троирования» – трехкратного резервирования передачи сигналов, применяемого, например, в авиации и космонавтике. Это обеспечит высокую надежность защиты оборудования от повреждений.

Ранее осенью на подстанции были завершены пуско-наладочные работы комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 220 кВ, смонтированного также в рамках этого проекта и предназначенного для распределения электроэнергии по линиям электропередачи потребителям. А в настоящее время на подстанции 220 кВ Могоча завершается монтаж оборудования СТАТКОМ-2 и идет полным ходом подготовка к его испытаниям.

По итогам реализации данного проекта на ПС 220 кВ Могоча будет введено в эксплуатацию: КРУЭ-220 кВ, которое подает напряжение на 4 новых трансформатора суммарной мощностью 640 МВА и 2 автотрансформатора действующей подстанции, 2 КРУЭ-35 кВ и 2 блока инновационного оборудования СТАТКОМ, релейная защита, АСУТП, противоаварийная автоматика. Кроме того противоаварийная автоматика устанавливается не только на ПС Могоча, но и на 33 смежных подстанциях, некоторые из которых находятся в труднодоступных местах, добраться до которых наземным транспортом возможно только в зимний период. На текущий момент в эксплуатацию введено более 80% общего числа оборудования.

Подстанция Могоча установленной мощностью 282 МВА построена в 1987 году. Она обеспечивает электроснабжение тяговых подстанций Транссибирской железнодорожной магистрали, а также питает г. Могоча.

Справка

ОАО «ФСК ЕЭС» -  крупнейшая в мире по протяженности линий и трансформаторной мощности публичная электросетевая компания. Создана в 2002 году в рамках реформирования электроэнергетической отрасли как монопольный оператор Единой национальной электрической сети. В зоне ответственности ФСК находятся 135 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередач и 919 подстанций общей мощностью 333,56 тыс. МВА. Компания обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 75 регионах России, обслуживая площадь около 14,8 млн км. За счет электроэнергии, передаваемой по сетям ОАО «ФСК ЕЭС», покрывается около половины совокупного энергопотребления всей страны. Входит в ОАО «Россети», крупнейший энергетический холдинг страны, которому принадлежит 79,64% акций компании. Численность персонала ФСК в 2013 году составила более 25 тыс. человек. Председатель Правления – А.Е.Муров.

Магистральные электрические сети Сибири (МЭС Сибири) - филиал ОАО «ФСК ЕЭС», работает на территории Сибирского федерального округа. В зону его обслуживания входят 10 субъектов Российской Федерации с населением 20,5 млн человек. МЭС Сибири отвечает за бесперебойную работу 445 линий электропередачи  общей протяженностью почти  22 тыс. км и 115 подстанций общей трансформаторной мощностью 43,6 тыс. МВА. Филиал обеспечивает межгосударственные перетоки электроэнергии в Казахстан и Монголию. В подчинении находятся 7 предприятий магистральных электросетей (ПМЭС) – Красноярское, Западно-Сибирское, Хакасское, Забайкальское, Кузбасское, Томское и Омское. В МЭС Сибири работают около 4 тысяч человек. Генеральный директор филиала – Самуил Зильберман.

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» образовано 17 июля 2006 года в результате слияния 4-х ключевых научно-исследовательских институтов и центров с более чем полувековой историей и огромным опытом. Сегодня ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» является ведущим научно-исследовательский центром, поставляющим инновационные решения и передовые технологии в области производства и передачи электрической энергии, а также оказывает инжиниринговые услуги, проводит испытания и сертификацию оборудования и осуществляет проектирование электрических сетей. ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» является 100% дочерней компанией ОАО «ФСК ЕЭС». Генеральный директор – И.А. Косолапов.

Ухабова Анна, Начальник Отдела внешних коммуникаций

Тел.: +7 495 727-19-09, доб. 1304, e-mail: ukhabova@ntc-power.ru